## Sheet1
JOB NO. | Date | time |  | total | JOB Detail | Assign by | Approve by | manager approve date | Status | URL | Remark
|  | start | end | นาที
| 2020-08-09 | 13.00 | 15.00 | 120 | ลงข้อมูล เครียมเซิฟเวอ ติดตั้งดาต้าเบส ศึกษาระบบเบื่องต้น |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/
1 | 2020-08-09 | 20.00 | 21.00 | 120 | แก้บัค จำนวนเงินตอนประมูลแสดงผลไม่ถูกต้อง (จำนวนเงินประมูล สลับกับ ยอดเงินประมูลทันที ) |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/product-detail.php
2 | 2020-08-10 | 21.00 | 22.00 | 120 | แก้ไขบัค กรณีไม่มีการตั้งราคาซื้อทันที ข้อมูลจะแสดงผิด แก้ไขให้แสดงถูกต้องพร้อมกับปิดการแสดงผลในส่วนของยอดที่มีการซื้อทันทีออกไปไม่ให้สามารถซื้อทันทีได้ |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/product-detail.php
3 | 2020-08-10 | 22.00 | 22.30 | 120 | กรณีไม่มีค่า ภาษี ให้แสดงเป็น 0 |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/product-detail.php
4 | 2020-08-10 | 22.30 | 23.00 | 120 | แก้ไข console log แสดง warning DOM ใช้ ID ซ้ำกัน |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/product-detail.php
5 | 2020-08-10 | 23.00 | 23.30 | 120 | คำนวนเงินเริ่มต้นในการประมูลเป็น ค่าเงินที่ประมูลปัจจุบัน ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม แล้วบวกด้วย 1 |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/product-detail.php
6 | 2020-08-10 | 23.30 | 01.00 | 120 | แก้ไขการดูประวัตการประมูล ถ้ามีผู้ประเมิน 1 คน จะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/product-detail.php
7 | 2020-08-11 | 01.00 | 03.00 | 120 | แก้ไข เงื่อนไขการแสดงผล ปุ่มดูประวัติการประเมิน ให้รองรับ กรณีมีข้อมูล 1 คน และมากกว่า 1 คน |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/product-detail.php
9 | 2020-08-11 | 8.30 | 9.00 | 120 | แก้ไขหน้าข่าวสารที่ไม่สามารถใช้งานได้ |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/news.php
10 | 2020-08-11 | 9.00 | 9.30 | 120 | ไม่สามารถ login บนมือถือได้เนื่องจาก ดาต้าเบสเซต Collation ผิด |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/login.php
11 | 2020-08-11 | 9.30 | 11.00 | 120 | เพิ่มปุ่มให้สามารถลบรายการโปรดได้ |  |  |  | Success | http://www.annhensman.com/yamato/myFavourite.php | หน้า บัญชี/รายการโปรด
12 | 2020-08-11 | 1.30 | 03.30 | 120 | แก้ไขฟังก็ชั่น Login YaHoo เนื่องจาก YaHoo ปรับ ระบบ login ไหม่ |  |  |  | wait | function login_cok1() | มีการส่งค่าที่มี Paramiter แบบเปลี่ยนค่าตลอดเวลา login เพิ่ม 2 ค่า ยังไม่สามารถหาวิธีปรับให้ Random ตามได้
13 | 2020-08-11 | 14.30 | 16.30 | 120 | ปรับ Code การยิง Login ให้ค่าที่ส่งไปเป็นแบบ Dinamic ไม่จำเป็นต้อง fix ค่าตอน login YaHoo |  |  |  | wait | function login_cok1() | ยังไม่สามารถ loginYahoo ได้ แจ้งเตือนว่า คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้การตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ของคุณและเปิดใช้งานคุกกี้ อาจเป็นเพราะไม่สามารถบันทึก cooki ไว้บน Host ได้
14 | 2020-08-11 | 17.00 | 19.00 | 120 | สามารถ login Yahoo ได้ แต่ติดปัญหาเรื่องอักษรภาพ |  |  |  | wait | function login_cok1() | ไม่สามารถข้ามขั้นตอนพิมอักษรภาพได้
15 | 2020-08-12 | 16.30 | 20.30 | 240 | สร้างฟังชั่นไหม่ในการยิง Post login Yahoo ให้ข้ามการยืนยันตัวตนด้วยอักษรภาพ |  |  |  | Success | function login_cok1()
16 | 2020-08-13 | 11.00 | 13.00 | 120 | สร้างฟังชั่นไหม่ในการ Check login ปรับโครงสร้างการเรีกใช้ Cookie และแกะ Code การบิทเงินเพื่อประมูลสินค้า |  |  |  | wait | function Check_login | ใช้ Code เดิมในการบิทไม่ได้ ต้องทำการแกะ Code แล้วยิงค่าไปบิทไหม่
17 | 2020-08-13 | 14.00 | 16.00 | 120 | สร้างฟังก์ชันยิงค่าเงินและ Item ไปยืนยันก่อนการประมูลจริงสำเร็จ |  |  |  | Success | bid_preview()
18 | 2020-08-13 | 23.00 | 03.00 | 240 | สร้างฟังชันการประมูลสำเร็จ แต่ติดปัญหา การบิทแต้ละครั้ง ต้องเก็บค่า Cookie ไหม่ที่ครั้ง ยังไม่สามารถ อัพเดทค่า Cookie ไหม่ได้ |  |  |  | wait | bids_tureProduct() | การบิทแต่ละครั้งต้องใช้ค่า Cookie ไหม่ ซึ่งไม่สามารถใช้การยิง Cookie แบบเดิมได้เนื่องจากจะติดการยืนยันตัวตนแบบภาพ
19 | 2020-08-14 | 15.00 | 17.00 | 120 | เข้าประชุมอัพเดทงานพร้อม อัพเดทปัญหาและหาทางแก้ไข |  |  |  | Success | เข้าออฟฟิส
20 | 2020-08-16 | 9.00 | 14.00 | 300 | เข้าออฟฟิสไปช่วยงานโปรเจคโรงน้ำแข็งมหาวิทยาลัยเกษตร ทำความเข้าใจโปรเจคเบื่องต้น ออกแบบหน้ากรอกข้อมูล 3 หน้า และหาวิธีดีไซข้อมูล 1 หน้า |  |  |  | wait | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์ | เสร็จสองหน้า หน้าที่ 3 ยังติดปัญหาการวางดีไซ ไม่สามารถวางดีไซตามรูปที่ลูกค้าต้องการได้
21 | 2020-08-16 | 23.00 | 01.30 | 150 | วางรูปแบบเว็บหน้า report และหาวิธีวางรูปแบบ ให้ตรงตามลูกค้าต้องการในหน้า ประสิทธิผล คอนเดนเซอร์ |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
22 | 2020-08-17 | 9.00 | 17.00 | 480 | เข้าไปช่วยเขียนระบบที่ ม.เกษตรศาสตร์ ทำฟังชั่นการคำนวนโมเดลที่ 1 |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
23 | 2020-08-18 | 9.00 | 17.00 | 480 | เข้าไปช่วยเขียนระบบที่ ม.เกษตรศาสตร์ ปรับหน้าตาความสวยงามของระบบ และดึงค่ามาแสดงผลในหน้า comperser พร้อมการคำนวนโมเดล |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
24 | 2020-08-19 | 00.30 | 01.30 | 60 | ปรับการวางปุ่มของระบบให้เป็นระเบียบใช้ง่าย เพิ่มพื้นที่ในการดูข้อมูลของระบบ |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
25 | 2020-08-19 | 9.00 | 17.00 | 480 | เรียกข้อมูลมาแสดงผลแบบ ajax ในหน้า composer model ,ปรับตกแต่ง Ux,Ui ของระบบ หาวิธีจัดวางรูปแบบหน้ากราฟ ตรวจสอบเงื่อนไขฟังชั่นการคำนวน ,รายงานลูกค้าเรื่องการจัดวางหน้าเว็บที่เป็นไปได้ยาก |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
26 | 2020-08-19 | 20.00 | 01.00 | 300 | จัดวางรูปแบบหน้าการแสดงผลกราฟโมเดลหนึ่งเพื่อนำไปเสนอแนวทางไหม่ เนื่องจากกราฟที่ลูกค้าให้มา ยังไม่สามารถหาวิธีจัดวางได้ |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
27 | 2020-08-20 | 9.00 | 17.00 | 480 | ประชุมการจัดวางรูปแบบกับอาจารย์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไข,จัดวางรูปแบบหน้ากราฟ,หารูปปรับแต่งเว็บไซต์ ตัดรูปด้วย Ai |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์ | รอคุณแอมส่งรูปมาให้เพิ่มเติมทำกราฟ
28 | 2020-08-20 | 21.00 | 01.00 | 240 | ทำรูปหน้าเมนูเลือกโมเดลน้ำแข็งไหม่,ปรับขนาดภาพื้นหลังให้มีขนาดเล็กลงเนื่องจากทำให้เว็บช้า เพิมอนิเมชั่นให้กับปุ่มและภาพ,ปรับรูปหน้าการเลือกโมเดลเพื่อนำไปแก้ไข |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
29 | 2020-08-21 | 9.00 | 17.00 | 480 | ปรับดีไซต์หน้า industrial ,icepack,จัดวางข้อมูลหน้ากราฟจากไฟล์ Ai ที่คุณแอมส่งมาให้ จัดวางตำแหน่ง Status ของหน้า Graph |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์ | แจ้งคุณแอมปรับ Ai ไหม่เนื่องจากกราฟ มีการเรียงข้อมูลไม่ถูต้อง
30 | 2020-08-22 | 19.00 | 21.30 | 150 | ปรับดีไซต์หน้า Report โดยแต่งภาพจาก Ai และปรับปุ่มกดเป็นภาพจาก ai ,ปรับดีไซหน้า comperser output ,ปรับขนาดภาพ logo |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
31 | 2020-08-23 | 00.00 | 01.00 | 60 | เพิ่ม logo haeder ไหม่ ปรับ logo login ไหม่ ปรับ logo agreement ไหม่ |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
32 | 2020-08-23 | 18.00 | 03.00 | 660 | ปรับรูปภาพของโมเดลน้ำแข็งหลอดและโมเดลห้องเย็น ,นำข้อมูลที่ส่งค่ามาได้ไปลงในกราฟและแทบรายละเอียด,แก้บัครูปแบบการแสดงผล,ตกแต่งรูปแบบ comperser 1,2 ในหน้าโมเดลห้องเย็น |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
33 | 2020-08-24 | 9.00 | 20.00 | 660 | ไก้ไขปุ่มย้อนกับในหน้า Report ที่ยังกดไม่ได้,เพิ่ม Ajax ดึงข้อมูล Model ในส่วนของ คอลเย็น,ปรับแต่ง logo ตามค้อมเม้นของคุณแอม,สร้างฟังชั่นการดึงค่ามาคำนวนค่าเฉลี่ยแบบ ชั่วโมง วัน เดือน ปีในหน้า Report graph |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
34 | 2020-08-24 | 22.00 | 03.30 | 330 | หาวิธีดึงข้อมูลกราฟแบบรายชั่วโมง,รายวัน,รายเดือน,รายปี |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
35 | 2020-08-25 | 9.30 | 19.30 | 600 | วางโครงสร้างรีพอทหน้ารายงาน,เพิ่มฟังชั้นแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ยของกราฟ แก้บัคหน้าเว็บที่เจอทั้งหมด ประชุมอัพเดทงานที่ทำ |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์ | มีค่าคำนวนค่าเฉลียของกราฟผิด
36 | 2020-08-25 | 22.00 | 03.30 | 330 | น้ำแข็งซอง - การคำนวณของกราฟ (Compersor) *ถ้าหากไม่ใส่ข้อมูล ไม่ต้องเอามาหารข้อมูลค่าเฉลี่ย,แก้หาค่าเฉลี่ย น้ำแข็งซอง - การคำนวณของกราฟ (Cooling) ,แก้หาค่าเฉลี่ย น้ำแข็งซอง - การคำนวณของกราฟ (Icepond) ,Sec - แต่งรูปภาพ,เปลี่ยนรูปภาพของ ห้องเย็น |  |  |  | Success | งานโปรเจคโรงน้ำแข็ง ม.เกษตรศาสตร์
37 | 2020-08-26 | 9.30 | 17.00 | 510
38 | 2020-08-26 | 21.00 | 04.30 | 450 | ปรับดีไซหน้าเว็บทั้งหมดทั้งสามโมเดล,ปรับดีไซและรูปใน Sec ทั้งสามโมเดล,แก้บัคกรณีย้อนกลับแล้วหน้าพัง,ปรับรูปแบบการ
39 | 2020-08-27 | 10.00 | 17.30 | 450
40 |  | 21.00 | 02.00 |  | ทำหน้ารายงานรีพอทแบบรวม ทำหน้ากราฟ sec system พร้อมแสดงผลการดึงข้อมู ,แก้บัคการแสดงผลกราฟที่ comperser แบบรายชั่วโมงผิด | [5 empty] | comperser แบบรายชั่วโมงผิด ยังหาบัคตัว comperser ไม่เจอ
41
42
43
| รวม |  |  | 10170
|  | เวลารวม | หนวยเวลา
| คิดเป็นนาที | 10170 | นาที
| คิดเป็นชั่วโมง | 169.5 | ชัวโมง
| คิดเป็นวัน | 21.1875 | วัน